

 Администрация Тутаевского муниципального района

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 17.06.2016 № 493-п**

**г. Тутаев**

Об организации работы по реализации

плана-графика разработки проекта

бюджета городского поселения Тутаев

на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселения Тутаев, утвержденным решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев № 94 от 18.02.2015 (в действующей редакции), Соглашением «О передаче Тутаевскому муниципальному району полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Тутаев на 2015 год» № 2 от 18.02.2015 и Соглашением № 4 от 29.10.2014 «О передаче Администрацией городского поселения Тутаев осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения» (в действующих редакциях), Постановлением Главы Администрации городского поселения Тутаев № 05 от 16.05.2016 «Об утверждении плана разработки проекта бюджета городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов», в целях своевременной разработки проекта решения «О бюджете городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям структурных подразделений Администрации Тутаевского муниципального района, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств бюджета городского поселения Тутаев организовать работу по реализации плана разработки проекта бюджета городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного постановлением Главы Администрации городского поселения Тутаев № 05 от 16.05.2016 «Об утверждении плана разработки проекта бюджета городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
2. Реализацию мероприятий разработки проекта бюджета городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов производить в соответствии со сроками, установленными планом – графиком, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района по финансовым вопросам - директора департамента финансов администрации Тутаевского муниципального района Новикову М.К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации Тутаевского

муниципального района С. А. Левашов

Приложение

 к постановлению Администрации

 Тутаевского муниципального района

от 17.06.2016 № 493-п

**План - график разработки проекта бюджета городского поселения Тутаев на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения |  Уполномоченный орган (исполнитель)\* |
| 1. |  Разработка проекта основных показателей прогноза социально-экономического развития городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского поселения Тутаев | До 15.08.2016 | Управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР  |
| 2. | Разработка и составление основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | До 31.08.2016 | **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района** Управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР  |
| 3. |  Разработка проектов новых муниципальных программ (подпрограмм) и (или) внесение изменений в мероприятия и объемы финансирования на 2017-2019 годы  в действующие муниципальные программы (подпрограммы) городского поселения Тутаев (при необходимости) | До 05.09.2016 | **Администрация Тутаевского муниципального района****Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района** [Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации ТМР](http://www.tutaev.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=22&id=183)Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района Департамент муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района Управление жилищной политики Администрации Тутаевского муниципального района Управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР Управление архитектуры и градостроительства Администрации Тутаевского муниципального района  |
| 4. | Разработка прогноза доходов от продажи и использования иму­щества, находящегося в муниципальной собст­венности городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | До 05.09.2016 | Департамент муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района  |
| 5. | Разработка прогноза доходов бюджета городского поселения, прогноза поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | До 12.09.2016 | **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**  |
| 6. | Представление в Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского поселения Тутаев:* бюджетных заявок на выделение ассигнований из бюджета городского поселения Тутаев и расчеты к ним;
* проекты муниципальных программ (подпрограмм)
 | До 12.09.2016 | **Администрация Тутаевского муниципального района****Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района** [Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации ТМР](http://www.tutaev.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=22&id=183)Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района Департамент муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района Управление жилищной политики Администрации Тутаевского муниципального района Управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР Управление архитектуры и градостроительства Администрации Тутаевского муниципального района Администрация городского поселения Тутаев |
| 7. | Формирование проекта доходной части бюджета городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | До 15.09.2016 | **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**  |
| 8. | Формирование проекта расходной части бюджета городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | До 15.09.2016 | **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**  |
| 9. | Разработка проекта основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) бюджета городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | До 15.09.2016 | **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**  |
| 10. | Свод заявок на выделение бюджетных ассигнования из бюджета городского поселения Тутаев, смет расходов главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского поселения Тутаев на очередной финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | До 19.09.2016 | **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**  |
| 11. | Согласование свода бюджетных заявок на ассигнования из бюджета городского поселения Тутаев, смет расходов главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского поселения Тутаев на очередной финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | До 30.09.2016 | **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**  |
| 12. | Формирование новых кодов целевых статей расходов бюджетной классификации по перечню муниципальных программ (подпрограмм),непрограммных направлений для разработки проекта бюджета городского поселения Тутаев на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | До 07.10.2016 | **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**  |
| 13. | Разработка проекта перечня муниципальных программ (подпрограмм) городского поселения Тутаев, предлагаемых к финансированию в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов  | До 07.10.2016 | Управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**  |
| 14. | Разработка проектов нормативных актов об установлении ставок местных налогов и о внесении изменений, для рассмотрения в Муниципальном Совете городского поселения Тутаев | До 12.10.2016 | Администрация Тутаевского муниципального района**Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**  |
| 15. | Уточнение прогноза доходов бюджета городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов  | До 20.10.2016 | Департамент муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**  |
| 16 | Подготовка уточненного прогноза социально-экономического развития Тутаевского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов | До 20.10.2016 | Управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР  |
| 17. | Формирование доходной части бюджета городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | До 24.10.2016 | **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**  |
| 18. | Формирование расходной части бюджета городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | До24.10.2016 | **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**  |
| 19. | Разработка программы муниципальных внутренних заимствований городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | До 24.10.2016 | **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**  |
| 20. | Подготовка проекта долгосрочного бюджетного прогноза городского поселения Тутаев | До 24.10.2016 | **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**  |
| 21. | Подготовка проекта решения Муниципального Совета городского поселения Тутаев « О бюджете городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с пояснительной запиской и приложениями | До 31.10.2016 | **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**  |
| 22. | Формирование комплекта документов и материалов, представляемых в Администрацию городского поселения Тутаев одновременно с проектом решения Муниципального Совета городского поселения Тутаев « О бюджете городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | До 03.11.2016 | **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района** **Администрация Тутаевского муниципального района**[Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации ТМР](http://www.tutaev.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=22&id=183)Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района Департамент муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района Управление жилищной политики Администрации Тутаевского муниципального района Управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР Управление архитектуры и градостроительства Администрации Тутаевского муниципального района  |
| 23. | Представление в Администрацию городского поселения Тутаев проекта решения Муниципального Совета городского поселения Тутаев «О бюджете городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», одновременно с комплектом документов и материалов для внесения на рассмотрение Муниципальным Советом городского поселения Тутаев | До 07.11.2016 | **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**  |
| 24. | Участие в проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета городского поселения Тутаев « О бюджете городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | До 09.12.2016 | **Администрация Тутаевского муниципального района****Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района** [Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации ТМР](http://www.tutaev.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=22&id=183)Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района Департамент муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района Управление жилищной политики Администрации Тутаевского муниципального района Управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР Управление архитектуры и градостроительства Администрации Тутаевского муниципального района  |
| 25. |  Доработка и формирование окончательного проекта решения Муниципального Совета городского поселения Тутаев « О бюджете городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в разрезе показателей, предусмотренных бюджетным законодательством для представления в Администрацию городского поселения Тутаев (2 чтение)  | До 13.12.2016 | **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**  |
| 26. | Представление в Администрацию городского поселения Тутаев проекта решения Муниципального Совета городского поселения Тутаев « О бюджете городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», одновременно с комплектом документов и материалов для внесения на рассмотрение Муниципальным Советом городского поселения Тутаев во 2-ом чтении | До 13.12.2016 | **Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**  |
| 27. | Опубликование решения Муниципального Совета городского поселения Тутаев «О бюджете городского поселения Тутаев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | До 31.12.2016 | Администрация Тутаевского муниципального района |

\*Ответственным за исполнение поручений содержащихся в пунктах плана, является руководитель (и.о. руководителя) указанного структурного подразделения

Управляющий делами

Администрации Тутаевского

муниципального района С.В. Балясникова