Утвержден постановлением АТМР от 27.02.2014 №74

План мероприятий по увеличению доходов и оптимизации расходов бюджета Тутаевского муниципального района на 2014 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| Раздел 1 Увеличение доходов | | | | |
| 1.1 | Проведение заседаний комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ТМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы | Протокол заседания комиссии | Ежемесячно | Департамент финансов администрации ТМР |
| 1.2 | Проведение совместных рейдов Тутаевского МО МВД России и Администрации ТМР с участием Межрайонной ИФН РФ №4 по ЯО | Информационное сообщение | Ежемесячно | Департамент финансов администрации ТМР |
| 1.3 | Мониторинг уплаты НДФЛ по организациям района | Аналитическая записка | Ежемесячно | Департамент финансов администрации ТМР |
| 1.4 | Мониторинг уплаты налога на землю и налога на имущество организаций учреждениями бюджетной сферы района | Аналитическая записка | Ежеквартально | Департамент финансов администрации ТМР |
| 1.5 | Мониторинг выпадающих доходов, в результате применения льгот и пониженных ставок по решениям органов местного самоуправления | Аналитическая записка | Ежеквартально | Департамент финансов администрации ТМР |
| 1.6 | Выявление собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений, сдающих их в аренду (поднайм), привлечение их к декларированию доходов | Информационное сообщение | В течение года | Администрации поселений, входящих в состав ТМР (по согласованию) |
| 1.7 | Сбор и передача в налоговый орган информации об организациях (структурных обособленных подразделениях организаций), осуществляющих деятельность на территории Тутаевского муниципального района без постановки на учет в налоговом органе, с целью выявления потенциальных налогоплательщиков | Информационное сообщение | В течение года | Управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР;  Администрации поселений, входящих в состав ТМР (по согласованию) |
| 1.8 | Внесение изменений в систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Тутаевского муниципального района (увеличение К2, оказывающего влияние на размер налога) | Проект решения Муниципального Совета ТМР | До 01.09.2014 | Управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР |
| 1.9 | Формирование новых инвестиционных площадок для повышения инвестиционной привлекательности Тутаевского муниципального района | Информационное сообщение | В течение года | Управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР |
| 1.10 | Увеличение доли закупок у субъектов малого предпринимательства | Аналитическая записка | В течение года | Управление муниципального заказа Администрации ТМР |
| 1.11 | Внесение изменений в решение Муниципального Совета ТМР от 27.03.2009 №17-г «Об утверждении коэффициентов функционального использования в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тутаевского муниципального района» | Проект решения Муниципального Совета ТМР | До 01.07.2014 | Департамент муниципального имущества Администрации ТМР |
| 1.12 | Усиление исковой работы по взысканию задолженности по арендным платежам и работы по расторжению договоров в судебном порядке | Информационное сообщение | В течение года | Департамент муниципального имущества Администрации ТМР |
| 1.13 | Выявление земельных участков, права собственности на которые не оформлены, формирование земельных участков и сдача их в аренду | Информационное сообщение | В течение года | Департамент муниципального имущества Администрации ТМР |
| 1.14 | Выявление бесхозяйных объектов, оформление документов для постановки их на учет в Росреестре, сдача в их аренду либо продажа | Информационное сообщение | В течение года | Департамент муниципального имущества Администрации ТМР |
| Раздел 2 Оптимизация расходов | | | | |
| 2.1 | Мониторинг расходов по оплате труда и по начислениям на выплаты по оплате труда | Аналитическая записка | Ежемесячно | Департамент финансов администрации ТМР |
| 2.2 | Мониторинг расходов на оплату коммунальных услуг учреждениями бюджетной сферы района | Аналитическая записка | Ежемесячно | Департамент финансов администрации ТМР |
| 2.3 | Мониторинг кредиторской задолженности | Аналитическая записка | Ежемесячно | Департамент финансов администрации ТМР |
| 2.4 | Мониторинг софинансирования федеральных и областных целевых программ | Аналитическая записка | Ежемесячно | Департамент финансов администрации ТМР |
| 2.5 | Мониторинг соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ в части муниципального долга | Аналитическая записка | Ежеквартально | Департамент финансов администрации ТМР |
| 2.6 | Дальнейшее внедрение и усовершенствование программно-целевых механизмов, увеличение доли расходов бюджета, формируемых в рамках программ | Аналитическая записка | Ежеквартально | Департамент финансов администрации ТМР |
| 2.7 | Увеличение доли закупок на конкурсной основе и снижение закупок у единственного поставщика, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Аналитическая записка | Ежеквартально | Управление муниципального заказа Администрации ТМР;  департамент образования Администрации ТМР;  департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации ТМР |
| 2.8 | Снижение налогооблагаемой базы по земельному налогу бюджетных образовательных организаций района – уменьшение кадастровой стоимости земли в судебном порядке | Информационное сообщение | В течение года | Департамент образования Администрации ТМР |
| 2.9 | Снижение налогооблагаемой базы по земельному налогу учреждений культуры путем уменьшения до оптимальных размеров площади земельных участков при их регистрации | Информационное сообщение | В течение года | Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации ТМР |
| 2.10 | Обоснование стоимости выполнения планируемых программных мероприятий путем проведения обязательной экспертизы проектоно - сметной документации | Аналитическая записка | В течение года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации ТМР |
| 2.11 | Осуществление энергосберегающих мероприятий | Отчет | В течение года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации ТМР |