Отчет по исполнению плана мероприятий по увеличению доходов и оптимизации расходов бюджета Тутаевского муниципального района за 9 месяцев 2016 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Проделанная работа |
| Мероприятия по увеличению доходов | | |
| 1.1 | Проведение заседаний комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ТМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы | Состоялось 3 заседания комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ТМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, на которые приглашены 85 организаций, ИП и физических лиц. По результатам работы комиссии по состоянию на 01.10.2016г. уплачено налогов, страховых взносов и арендных платежей в сумме 4715,9тыс.руб. |
| 1.2 | Проведение совместных рейдов Администрации ТМР с участием Межрайонной инспекции ФНС РФ №4 по ЯО | Было инициировано и проведено 7 совместных рейдов с участием налоговых органов по выявлению организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без постановки на учет в Межрайонной ИФНС России №4 по ЯО в качестве плательщика ЕНВД. |
| 1.3 | Мониторинг уплаты НДФЛ по организациям района | Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет ТМР за 9 месяцев 2016г.составило 90,5 млн.руб., к уровню 2015 года больше на 6,7 млн.руб. Мониторинг платежей НДФЛ осуществляется по 28 организациям района. На 01.09.2016 по данным организациям задолженность по уплате НДФЛ составила 21,7 млн.руб. |
| 1.4 | Мониторинг уплаты налога на землю и налога на имущество организаций учреждениями бюджетной сферы района | За 9 месяцев 2016г. начислено налога на имущество организаций 12648 тыс.руб., уплачено – 8481 тыс.руб., задолженность на 01.10.2016 – 10376 тыс.руб. Земельный налог: начислено – 5687 тыс.руб., уплачено – 6770 тыс.руб., задолженность на 01.10.2016 – 4319 тыс.руб. |
| 1.5 | Мониторинг выпадающих доходов, в результате применения льгот и пониженных ставок по решениям органов местного самоуправления | Сумма выпадающих доходов за 9 месяцев 2016 г. составила 3426,5 тыс.руб., в том числе: доп. льготы – 2733,5 тыс.руб., пониженные ставки – 693 тыс.руб. |
| 1.6 | Проведение рейдов, направленных на снижение неформальной занятости населения Тутаевского муниципального района | За 9 мес. 2016г. проведено:  - 14 рейдов, направленных на снижение неформальной занятости населения ТМР (в том числе проведены рейды в пос. Фоминское, в пос. Константиновское, пос. Никульское, пос. Чебаково, правобережная и левобережная часть города Тутаева), в ходе рейдов проверено 99 торговых объектов, в том числе гаражные кооперативы и деревообрабатывающее производства.  -3 заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости населения ТМР |
| 1.7 | Актуализация данных инвестиционных площадок для повышения инвестиционной привлекательности Тутаевского муниципального района | Актуализированы сведения об инвестиционных площадках, размещенные на официальном сайте Администрации ТМР [www.tutaev.ru](http://www.tutaev.ru), а также на интернет-ресурсе «Инвестиционная карта Ярославской области». |
| 1.8 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий | Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности по муниципальным унитарным предприятиям Тутаевского муниципального района за 2015г.,  - проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности по муниципальным унитарным предприятиям Тутаевского муниципального района за 6 мес. 2016г.;  - проведены заседания рабочей группы по вопросу проведения экономического анализа текущего и перспективного состояния муниципальных унитарных предприятий Тутаевского муниципального района по итогам 6 мес. 2016г. |
| 1.9 | Осуществление контроля за полнотой и своевременностью поступления арендных платежей за муниципальное имущество и землю | Ежедневно составляются списки арендаторов-должников по просроченным платежам по договорам аренды земельных участков и муниципального имущества. При наличии просроченных платежей с должниками проводится работа путем переговоров. В случае, отсутствия положительных результатов по проведенной работе с арендаторами-должниками, формируются списки для передачи их на комиссию по работе с должниками по арендным платежам, либо проводится дальнейшая претензионная работа. |
| 1.10 | Проведение претензионно-исковой работы в отношении должников по арендным платежам, расторжение договорных отношений с недобросовестными арендаторами | Направлено 98 претензий по 216 договорам аренды земельных участков на сумму 36,5 млн. руб., из них по 12 претензиям арендаторы произвели оплату задолженности на общую сумму 652,6 тыс. руб.  В Арбитражном суде Ярославской области и судах общей юрисдикции находятся на рассмотрении 26 исковых заявления по взысканию задолженности по аренде за земельные участки на общую сумму 21,9 млн. руб. По двум искам в процессе рассмотрения произведена оплата задолженности в сумме 139,6 тыс. руб. |
| 1.11 | Инвентаризация муниципального имущества в целях выявления неиспользуемых или неэффективно используемых объектов недвижимости, которые могут быть включены в Прогнозный план приватизации или сданы в установленном порядке в аренду | В соответствии с постановлением Администрации ТМР от 17.10.2012 №455 проведена ежегодная инвентаризация материально-технической базы муниципальных учреждений Тутаевского муниципального района в целях оценки достаточности (избыточности) и текущего состояния материально-технической базы муниципальных учреждений Тутаевского муниципального района, оказывающих муниципальные услуги, на предмет соответствия базовым требованиям к качеству предоставления муниципальных услуг.  На основании распоряжения Администрации ТМР от 21.03.2016 № 015-р создана рабочая группа по инвентаризации оборудования котельных, находящихся в собственности городского поселения Тутаев. В результате инвентаризации неучтенное имущество (оборудование котельных) будет включено в состав имущества казны городского поселения Тутаев и в последующем передано в аренду.  Продолжается работа по инвентаризации колодцев общего пользования, расположенных на территории Тутаевского муниципального района, в целях приема их муниципальную собственность.  В связи с реорганизацией и отсутствием потребности для муниципальных нужд изъято в казну ТМР здание детского сада п.Урдома. Здание включено в Прогнозный план приватизации на 2016 год.  На основании поручения Главы АТМР проведена проверка имущества, закрепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения. Выявлены нарушения, направлены письма с требованием устранить нарушения. |
| 1.12 | Выявление неиспользованного (бесхозного) имущества и установление направления эффективного его использования | Муниципальные учреждения социальной сферы продолжают работу по инвентаризации наружных коммунальных сетей в целях дальнейшей их передачи на обслуживание специализированным организациям. В результате проведенной работы выявлены тепловые сети, неучтенные на балансе учреждений как самостоятельные инвентарные объекты основных средств. Департаментом муниципального имущества Администрации ТМР осуществлен запрос коммерческих предложений по проведению работ по технической инвентаризации. По объявленному аукциону определена подрядная организации на выполнение данных работ. В настоящее время проводится техническая инвентаризация сетей.  В отношении неиспользуемого здания газовой котельной Константиновской СОШ выполнены кадастровые работы, связанные с образованием объекта недвижимости, формированием технического плана объекта недвижимости и здание постановлено на государственный кадастровый учет. По заявлению ДМИ АТМР, поданного в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области, здание поставлено на учет в качестве бесхозяйного.  Поставлено на учет в качестве бесхозяйного в Управлении Росреестра по Ярославской области и здание котельной городской бани г.Тутаев.  Кроме того, ДМИ АТМР проводит мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства и регистрации в установленном порядке прав собственности на эти объекты. В результате выявлены бесхозяйные объекты ЖКХ, которые не переданы на обслуживание ресурсноснабжающим организациям – это сети газоснабжения, водопроводные сети и сети хозфекальной канализации, тепловые сети, коллектора ливневой канализации по г.Тутаев. После оформления данных объектов будут определены организации, которые осуществят эксплуатацию указанных объектов. В настоящее время объявлен аукцион по определению подрядной организации, которая будет выполнять кадастровые работы в отношении коллекторов ливневой канализации по городу. |
| 1.13 | Выявление земельных участков, права собственности на которые не оформлены, формирование земельных участков и сдача из в аренду | С помощью программы САУСОЗУ (система автоматизированного учета сведений о земельных участках), специалистами проводиться проверка по срокам договоров аренды. Ежедневно проводиться работа по приведению в соответствие границ земельных участков, и приведение в соответствие правоустанавливающих документов на земельные участки.  За 9 месяцев 2016 года Департаментом муниципального имущества АТМР было подготовлено и в последующем согласовано 256 постановлений «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», для последующего предоставления сформированных земельных участков.  Проведено 34 аукциона по продаже земельных участков и права на заключение договоров аренды на земельные участки, из которых 2 аукциона не состоялись, ввиду отсутствия заявителей на участие в аукционе. В отношении состоявшихся торгов в последующем были заключены договора.  В муниципальной газете «Берега» было подано 46 публикаций в отношении предоставления 62 земельных участков.  Подготовлены и заключены 45 договоров купли-продажи земельных участков, 137 договоров аренды земельных участков, и 7 договоров безвозмездного срочного пользования. На 9 земельных участков были заключены соглашения о перераспределении земель находящихся в государственной собственности.  В целях осуществления полномочий по муниципальному контролю, была проведено 6 проверок, по результатам которых выявлены нарушения по 2 земельным участкам (самозахват территории, находящейся в государственной собственности). В настоящее время, в отношении земельного участка которого проводится работа, в соответствии с действующим законодательством. По жалобам от населения произведен 41 выход для осмотров спорных участков. |
| 1.14 | Совместно с ГБУ Ярославской области «Информационно-аналитический центр «Геоинформационные и навигационные системы» проводить мероприятия по вовлечению в налогообложение ранее учтенных земельных участков, по которым не зарегистрированы в соответствии с законодательством о государственной регистрации права собственности | ДМИ АТМР проводятся мероприятия совместно с Администрациями сельских поселений, в отношении ранее учтенных земельных участков по вовлечению их в налогообложение. А именно, проводятся переговоры с землепользователями, о необходимости надлежащего оформления правоустанавливающей документации, с выходом на земельный участок.  Совместно с Управлением Федеральной службы  государственной регистрации кадастра и  картографии по Ярославской области проводятся  мероприятия, для формирования списков  земельных участков, в отношении  необходимости приведения в надлежащий вид  правоустанавливающей на них документации.  Списки на 2016 год со стороны ДМИ АТМР  были подготовлены и переданы для работы в  Управление федеральной государственной  службы кадастра и картографии по Ярославской  области, согласно которых отражены 40  земельных участков, в отношении которых  необходимо провести работу в соответствии с  действующим законодательством. |
| 1.15 | Продление срока действия территориального трехстороннего Соглашения, заключенного на 2013-2015 годы между Администрацией ТМР, работодателями и профсоюзами ТМР | Территориальное трехстороннее Соглашение, заключенное на 2013-2015 годы между Администрацией ТМР, работодателями и профсоюзами ТМР, пролонгировано на 2016-2018 годы в марте 2016 года и содержит пункт об обязанности работодателей выплачивать заработную плату наемным работникам не ниже прожиточного минимума. |
| Мероприятия по оптимизации расходов | | |
| 2.1 | Мониторинг расходов по оплате труда и по начислениям на выплаты по оплате труда | Просроченной задолженности по заработной плате и начислениям на заработную плату на 01.09.2016 нет. |
| 2.2 | Мониторинг расходов на оплату коммунальных услуг учреждениями бюджетной сферы района | Текущая задолженность по оплате коммунальных услуг на 01.09. 2016 составила 1953,5тыс. рублей. Просроченной кредиторской задолженности нет. |
| 2.3 | Мониторинг кредиторской задолженности, в том числе просроченной | Просроченная кредиторская задолженность на 01.09.2016 составила 68,4тыс. рублей, по сравнению с началом года задолженность снизилась на 27929,9 тыс. рублей. |
| 2.4 | Мониторинг соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ в части муниципального долга | Фактический объем муниципального долга составил на 01.10.2016 44222 тыс.руб. , 26% к утвержденному общему годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений. |
| 2.5 | Дальнейшее внедрение и усовершенствование программно-целевых механизмов, увеличение доли расходов бюджета, формируемых в рамках программ | Доля расходов бюджета района, формируемая в рамках программ за месяцев 2016 года составила 89,4 процента. |
| 2.6 | Увеличение доли закупок на конкурсной основе и снижение закупок у единственного поставщика | Объем закупок для муниципальных нужд составил 231833,2 тыс.руб., в том числе путем проведения электронного аукциона 226957,0 тыс.руб., объем закупок размещаемых среди субъектов малого предпринимательства составил 137569,8 тыс.руб. |
| 2.7 | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района | В результате передачи большей части полномочий по решению вопросов местного значения от городского поселения Тутаев Тутаевскому муниципальному району экономия бюджетных средств в 2016 году на содержанием ОМС составит 3 816 626 рублей. |
| 2.8 | Оптимизация налогооблагаемой базы по земельному налогу и налогу на имущество организаций бюджетных образовательных организаций района | Выиграно 8 судов, прошли переоценку 6 земельных участков. По данным учреждениям налогооблагаемая база по земельному налогу снизилась с 580,3 млн.руб. до 70,2 млн.руб. Экономия расходов составит 7 млн. руб. Продолжается работа по переоценке земельных участков. |
| 2.9 | Оптимизация налогооблагаемой базы по земельному налогу и налогу на имущество организаций учреждений культуры | По решению суда уменьшена кадастровая стоимость земельного участка под одним учреждением с 13,8 млн. руб. до 1,1 млн.руб. |
| 2.10 | Реструктуризация бюджетной сети | 13.05.2016 завершена реорганизация МДОУ д/с №17 «Елочка» и МОУ Емишевская ОШ. 04.08.2016 завершена ликвидация МДОУ №15 «Ленок». |
| 2.11 | Обоснование стоимости выполнения планируемых программных мероприятий путем проведения обязательной экспертизы проектно - сметной документации | По планируемым программным мероприятиям проектно-сметная документация проходит обязательную экспертизу, сметы по работам, финансируемым из бюджетов всех уровней, проходят проверку в МУ «ОСКР» ТМР (554 сметы составлено, 357 смет проверено). |
| 2.12 | Осуществление энергосберегающих мероприятий | За 9 месяцев произведены работы по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-профиля в общей сумме 715,1 тыс. руб, в том числе в МОУ лицей №1 - 318,4 тыс. рублей, вЛевобережной СОШ-396,7 тыс. руб за счет средств местного бюджета, а также выделена дотация за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности по Постановлению Правительства ЯО в сумме 872,4 тыс. рублей ( замена окон в бюджетных учреждениях-425,3 тыс. руб; установка автоматики 2 скважин п. Микляиха- 447,1 тыс. руб). |
| 2.13 | Утверждение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для муниципальных учреждений | Постановление Администрации Тутаевского МР от 06.05.2016 года № 357-п |
| 2.14 | Проведение оценки эффективности и экономической целесообразности объектов капитального строительства | Проведена оценка эффективности и экономической целесообразности инвестиционного проекта «Строительство объекта капитального строительства «Газовая котельная с инженерной коммуникациями» для бассейна Муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы № 1 Тутаевского муниципального района».  Согласно постановления Администрации ТМР от 17.07.2014 № 273-п «О мероприятиях по привлечению инвестиций» направлены запросы в структурные подразделения для формирования адресного инвестиционного плана (АИП) на 2017 год. |